## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v002
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Ordem de Preenchimento
4.1. na Aba DADOS
4.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº TC/CR |  | Nº CONVÊNIO |  | GIGOV |  |  | GESTOR |  |  | PROGRAMA |  |  |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | DATA DE ASSINATURA
|  | 798637 |  | SM - SANTA MARIA |  |  | MINISTERIO DO TURISMO |  |  | APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO |  |  |  |  | TURISMO NO BRASIL
PROPONENTE / TOMADOR | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | OBJETO
PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL | [6 empty] | LAVRAS DO SUL |  |  | CEL. MEZA, N° 373 |  |  |  |  | REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
4.1.2. Escolha o tipo de orçamento:
TIPO DE ORÇAMENTO
Orçamento Base para Licitação
4.1.3. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento base:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [10 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2016-03-01 |  | Sim | Porto Alegre / RS |  |  | academia ao ar livre | [10 empty] | 29.79%
4.1.3. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | CNPJ | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
Sim
4.1.4. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2016-07-01
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
4.1.5. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[6 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | SIM |  | Exibir o 3° Quadro de Assinatura? |  |  |  | SIM | Exibir o 4° Quadro de Assinatura? |  |  |  | SIM
Nome: | Paulo Ricardo Zago Nogara |  |  |  |  | Nome: |  |  |  |  | Nome: |  |  |  |  | Nome:
Título: | Eng. Civil |  |  |  |  | Título: |  |  |  |  | Título: |  |  |  |  | Título:
CREA/CAU: | 70065 |  |  |  |  | CREA/CAU: |  |  |  |  | CREA/CAU: |  |  |  |  | CREA/CAU:
ART/RRT: | 7603296 |  |  |  |  | ART/RRT: |  |  |  |  | ART/RRT: |  |  |  |  | ART/RRT:
Nome: | [5 empty] | Nome: |  |  |  |  | Nome: |  |  |  |  | Nome:
Cargo: | Representante Legal |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Empresa: | 0 |  |  |  |  | Empresa: |  |  |  |  | Empresa: |  |  |  |  | Empresa:
CNPJ: | 0 |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ: |  |  |  |  | CNPJ:
4.2. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
4.2.1. Escolha o tipo de empreendimento.
4.2.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não.
4.2.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
4.2.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
4.2.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
4.2.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
4.3. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
4.3.1. Preencha primeiramente a descrição dos serviços e agrupadores na Coluna DESCRIÇÃO.
4.3.1.1. A descrição do Lote não é preenchida na Aba PO. Ela já deve estar preenchida no item 4.1.3 das instruções.
4.3.1.2. Preencher a descrição da 1ª Meta ou Submeta na Aba PO.
4.3.1.3. Preencher a descrição do Agrupador de 2° Nível.
4.3.1.4. Preencher a descrição dos demais serviços ou agrupadores. Para importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
4.3.1.5. A descrição dos serviços deve ser preferencialmente idêntica à descrição contida na tabela referencial.
4.3.1.6. Se for necessário acrescentar linhas à Planilha Orçamentária, utilize o Botão ACRESCENTAR LINHAS então informe o número de linhas que deseja acrescentar. As linhas são acrescentadas no final da planilha. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
4.3.1.7. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária. Para excluir as linhas vazias, selecione pelo menos uma célula da linha a ser excluída e utilize o Botão EXCLUIR LINHAS SELECIONADAS.
4.3.2. Paralelamente ao preenchimento da descrição dos serviços, preencher também as informações sobre a Fonte de Referência adotada para cada serviço/insumo:
4.3.2.1. A Coluna FONTE deve ser preenchida preferencialmente com uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, a saber:
a) SINAPI: utilize esta opção para a tabela do SINAPI (Disponível no site da CAIXA).
b) SICRO: utilize esta opção para a tabela do SICRO (Disponível no site do DNIT).
c) COMPOSIÇÃO: utilize esta opção para o caso de Composição Própria do Proponente/Tomador. ATENÇÃO: é necessária a apresentação da composição própria em forma analítica, utilizando preferencialmente os insumos do SINAPI.
d) MERCADO: utilize esta opção para o caso de Cotação de Mercado. ATENÇÃO: é necessária a apresentação do Quadro Resumo de Cotação com no mínimo 03 cotações de preço.
e) Caso seja utilizada outra Fonte de Referência, digite diretamente o Nome da mesma.
4.3.2.2. Preencher o código do serviço/insumo na Coluna CÓDIGO.
4.3.2.3. Preencher a unidade de medida do serviço/insumo na Coluna UNIDADE forma idêntica à utilizada na tabela de referência.
4.3.2.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
4.3.2.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 4.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
4.3.2.6. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
4.3.2.6.1. A Coluna Quantidade é a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos)
4.3.3. Após o preenchimento da descrição dos serviços ou agrupadores faça a diferenciação dos mesmos. Num primeiro momento você terá apenas 1 meta (agrupador de 1º nível) e 1 agrupador principal (Nível 2) e todas as linhas restantes serão serviços. Selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL. OBSERVAÇÃO: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
4.3.4. Se necessário, poderão ser incluídas linhas na Planilha Orçamentária selecionando o número de linhas no corpo da Tabela de Orçamento e utilizando o Botão INCLUIR LINHA.
4.3.5. Também poderão ser excluídas linhas na Planilha Orçamentária selecionando a linha ou intervalo de linhas no corpo da Tabela de Orçamento e utilizando o Botão EXCLUIR LINHA SELECIONADA. ATENÇÃO: Não será permitida a exclusão de linhas que causem anomalias na organização dos níveis, ou seja, abaixo do Lote é obrigatório um item de 1º nível (Meta), abaixo de uma Meta é obrigatório um item de 2º nível (Agrupador N3), abaixo deste é obrigatório um item de 3º nível (Agrupador N3 ou Serviço N3) e assim sucessivamente.
4.4. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
4.4.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
4.4.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
4.4.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
4.5. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
4.5.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
4.5.2. Preencha as porcentagens executadas acumuladas de cada macrosserviço para cada parcela.
4.5.2.1. As porcentagens das metas não devem ser preenchidas. Elas serão calculadas automaticamente a partir das porcentagens dos macrosserviços que a compõem.
Lista GIGOVs |  |  |  | BDI |  |  | (Selecione o título profissional) |  |  | (Selecione uma Localidade) |  |  |  | (Selecione o tipo de planilha orçamentária)
(selecione) |  |  |  | BDI 1 | 29.79% |  | Arquiteto Urbanista |  |  | Aracaju / SE |  |  |  | Orçamento Base para Licitação
AJ - ARACAJU |  |  |  | BDI 2 |  |  | Engenheiro Civil |  |  | Belém / PA |  |  |  | Orçamento Base Reprogramado
AN - ANAPOLIS |  |  |  | BDI 3 |  |  | Engenheiro Eletricista |  |  | Belo Horizonte / MG |  |  |  | Orçamento Licitado
BE - BELEM |  |  |  | BDI 4 |  |  | Engenheiro Mecânico |  |  | Boa Vista / RR |  |  |  | Orçamento Licitado Reprogramado
BH - BELO HORIZONTE |  |  |  | BDI 5 |  |  | Engenheiro Agrônomo |  |  | Brasília / DF
BI - BARREIRAS | [9 empty] | Campo Grande / MS
BL - BLUMENAU | [9 empty] | Cuiabá / MT
BR - BRASILIA | [9 empty] | Curitiba / PR |  |  |  | Empreitada preço global
BU - BAURU | [9 empty] | Florianópolis / SC |  |  |  | Empreitada preço unitário
BV - BOA VISTA | [9 empty] | Fortaleza / CE |  |  |  | Empreitada integral
CA - CARUARU | [9 empty] | Goiânia / GO |  |  |  | Tarefa
CB - CUIABA | [9 empty] | João Pessoa / PB |  |  |  | Contratação Integrada
CG - CAMPO GRANDE | [9 empty] | Macapá / AP |  |  |  | Não se aplica
CH - CHAPECO | [9 empty] | Maceió / AL
CM - CAMPOS DOS GOYTACAZES | [9 empty] | Manaus / AM |  |  |  | BM
CP - CAMPINAS | [9 empty] | Natal / RN |  |  |  | PLE
CR - CRICIUMA | [9 empty] | Palmas / TO
CT - CURITIBA | [9 empty] | Porto Alegre / RS
CV - CASCAVEL | [9 empty] | Porto Velho / RO
CX - CAXIAS DO SUL | [9 empty] | Recife / PE
DD - DOURADOS | [9 empty] | Rio Branco / AC
DV - DIVINOPOLIS | [9 empty] | Rio de Janeiro / RJ
FL - FLORIANOPOLIS | [9 empty] | Salvador / BA
FO - FORTALEZA | [9 empty] | São Luís / MA
FS - FEIRA DE SANTANA | [9 empty] | São Paulo / SP
GO - GOIANIA | [9 empty] | Teresina / PI
GV - GOVERNADOR VALADARES | [9 empty] | Vitória / ES
IT - ITABUNA
JD - JUNDIAI
JF - JUIZ DE FORA
JN - JUAZEIRO DO NORTE
JP - JOAO PESSOA
JV - JOINVILLE
LD - LONDRINA
LI - PETROLINA
MB - MARABA
MC - MACAPA
ME - MACEIO
MN - MANAUS
MO - MONTES CLAROS
MR - MARINGA
NA - NATAL
NH - NOVO HAMBURGO
NT - NITEROI
OS - OSASCO
PC - POCOS DE CALDAS
PF - PASSO FUNDO
PG - PONTA GROSSA
PK - PIRACICABA
PL - PELOTAS
PM - PALMAS
PO - PORTO ALEGRE
PP - PRESIDENTE PRUDENTE
PV - PORTO VELHO
RB - RIO BRANCO
RE - RECIFE
RJ - RIO DE JANEIRO
RP - RIBEIRAO PRETO
SA - SALVADOR
SD - SANTO ANDRE
SJ - SAO JOSE DOS CAMPOS
SL - SAO LUIS
SM - SANTA MARIA
SO - SOROCABA
SP - SAO PAULO
SR - SAO JOSE DO RIO PRETO
ST - SANTOS
TE - TERESINA
TR - SANTAREM
UB - UBERLANDIA
VC - VITORIA DA CONQUISTA
VR - VOLTA REDONDA
VT - VITORIA
Nº TC/CR |  | Nº CONVÊNIO |  | GIGOV |  |  | GESTOR |  |  | PROGRAMA |  |  |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | DATA DE ASSINATURA
|  | 798637 |  | SM - SANTA MARIA |  |  | MINISTERIO DO TURISMO |  |  | APOIO PROJ. INFRAESTRUTURA NO TURISMO |  |  |  |  | TURISMO NO BRASIL
PROPONENTE / TOMADOR | [6 empty] | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | OBJETO
PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL | [6 empty] | LAVRAS DO SUL |  |  | CEL. MEZA, N° 373 |  |  |  |  | REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [10 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2016-03-01 |  | Sim | Porto Alegre / RS |  |  | academia ao ar livre | [10 empty] | 29.79%
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  |  | CNPJ | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
Sim

## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [8 empty] | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [5 empty] | Quadro de Composição do BDI 1 |  |  | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | PREFEITURA DE LAVRAS DO SUL
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO DO PAREDÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | Intervalo de admissibilidade
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | [7 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 1.27% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.23% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.4% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 23.54% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 29.79% | OK
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[9 empty] | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | Local: | [8 empty] | Data:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0 | [6 empty] | 2016-07-16
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Fornecimento de Materiais e Equipamentos | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Nome: | Paulo Ricardo Zago Nogara |  |  |  |  | Nome: | Alfredo Mauricio Barbosa Borges
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | Título: | Eng. Civil |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITO
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | CREA/CAU: | 70065
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[10 empty] | LOTE | 0 | [8 empty] | 0 |  | #REF! | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO | 1000000000000 | DESCRIÇÃO | 1 | FALSE | Serviço | 1 |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | 0.2979
LOTE | L | [12 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
Meta | M | SINAPI | [11 empty] | Orçamento Base para Licitação | [5 empty] | #PUBLICO
Nível 2 | A2 | SICRO
Nível 3 | S3 | COMPOSIÇÃO
Nível 4 | A3 | MERCADO
Serviço | S4
A4
N5 Serviço | S5
n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Falta | Corresp | Erro | Tipo | Grupo | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | L | 33 | LOTE | 0 |  |  | academia ao ar livre | [5 empty] | 52968.25
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 1 | 2000000000000 | Meta | 1 |  |  | piso academia |  | 0 |  | BDI 1 |  | 11659.95 |  | 1 | 0.2979
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 2 | 1002000000000 | Nível 2 | 1.1 |  |  | piso academia |  | 0 |  | BDI 1 |  | 11659.95 |  | 2 | 0.2979
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | 1001001000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 1.1.1 | SINAPI | 92393 | execução de pavimentação com bloco sextavado e=6 cm sobre colchão de areia | m² | 135 | 52.52 | BDI 1 | 68.17 | 9202.95 |  |  | 0.2979
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | OK | 1001002000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 1.1.2 | SINAPI | 74223/001 | meio fio de concreto rejuntado com aragamassa traço 1.4 incluindo esc. E aterro | m | 50 | 37.86 | BDI 1 | 49.14 | 2457 |  |  | 0.2979
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 1 | 3000000000000 | Meta | 2 |  |  | equipamentos academia |  | 0 |  | BDI 1 |  | 35475.51 |  | 3 | 0.2979
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 2 | 2002000000000 | Nível 2 | 2.1 |  |  | equipamentos academia |  | 0 |  | BDI 1 |  | 35475.51 |  | 4 | 0.2979
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001001000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.1 | MERCADO |  | multi-exercitador conjugado com 6 funções + instalação | und | 1 | 4173 | BDI 1 | 5416.14 | 5416.14 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 2 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001002000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.2 | MERCADO |  | alongador com tres alturas conjugadas + instalação | und | 1 | 2100 | BDI 1 | 2725.59 | 2725.59 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 3 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001003000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.3 | MERCADO |  | surf duplo conjugado + instalação | und | 1 | 2600 | BDI 1 | 3374.54 | 3374.54 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 4 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001004000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.4 | MERCADO |  | pressão de pernas triplo conjugado + instalação | und | 1 | 2890 | BDI 1 | 3750.93 | 3750.93 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 5 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001005000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.5 | MERCADO |  | remada sentada+instalação | und | 1 | 2100 | BDI 1 | 2725.59 | 2725.59 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 6 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001006000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.6 | MERCADO |  | simulador de caminhada triplo conjugado +ninstalação | und | 1 | 3480 | BDI 1 | 4516.69 | 4516.69 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 7 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001007000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.7 | MERCADO |  | esqui triploconjugado + instalação | und | 1 | 3490 | BDI 1 | 4529.67 | 4529.67 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 8 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001008000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.8 | MERCADO |  | rotação diagonal dupla - aparelhotriplo conjugado + instalação | und | 1 | 2150 | BDI 1 | 2790.49 | 2790.49 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 9 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001009000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.9 | MERCADO |  | rotação vertical - aparelhotriplo conjugado + instalação | und | 1 | 2150 | BDI 1 | 2790.49 | 2790.49 |  |  | 0.2979
2 | 1 | 10 | 0 | 0 | CÓDIGO | 2001010000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 2.1.10 | MERCADO |  | placa orientativa frente e verso | und | 1 | 2200 | BDI 1 | 2855.38 | 2855.38 |  |  | 0.2979
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 1 | 4000000000000 | Meta | 3 |  |  | nivelamento do terreno e colocação dos postes |  | 0 |  | BDI 1 |  | 2553.46 |  | 5 | 0.2979
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 2 | 3002000000000 | Nível 2 | 3.1 |  |  | nivelamento do terreno e colocação dos postes |  | 0 |  | BDI 1 |  | 2553.46 |  | 6 | 0.2979
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | 3001001000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 3.1.1 | SINAPI | 5050 | poste conico continuo de aço galvanizado reto, flangeado, h= 2,5 m diametro 95 mm | und | 10 | 195.67 | BDI 1 | 253.96 | 2539.6 |  |  | 0.2979
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | OK | 3001002000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 3.1.2 | SINAPI | 79480 | escavação mecanica | m³ | 3 | 3.56 | BDI 1 | 4.62 | 13.86 |  |  | 0.2979
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 1 | 5000000000000 | Meta | 4 |  |  | material eletrico |  | 0 |  | BDI 1 |  | 2022.6 |  | 7 | 0.2979
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 2 | 4002000000000 | Nível 2 | 4.1 |  |  | material eletrico |  | 0 |  | BDI 1 |  | 2022.6 |  | 8 | 0.2979
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | 4001001000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 4.1.1 | SINAPI | 91928 | condutor eletrico 4 mm | m | 150 | 4.91 | BDI 1 | 6.37 | 955.5 |  |  | 0.2979
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | OK | 4001002000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 4.1.2 | SINAPI | 83399 | foto celula instalação e fornecimento | und | 10 | 41.99 | BDI 1 | 54.5 | 545 |  |  | 0.2979
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | OK | 4001003000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 4.1.3 | SINAPI | 73831-006 | lampadas mista 500 w instalação e fornecimento | und | 10 | 40.23 | BDI 1 | 52.21 | 522.1 |  |  | 0.2979
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 1 | 6000000000000 | Meta | 5 |  |  | fundações |  | 0 |  | BDI 1 |  | 1256.73 |  | 9 | 0.2979
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | UNIDADE | 9.99e+22 | OK | 2 | 5002000000000 | Nível 2 | 5.1 |  |  | fundações |  | 0 |  | BDI 1 |  | 1256.73 |  | 10 | 0.2979
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | OK | 5001001000000 | OK | 3 | FALSE | Serviço | 5.1.1 | SINAPI | 6045 | concreto fck 15 MPA | m³ | 3 | 322.76 | BDI 1 | 418.91 | 1256.73 |  |  | 0.2979
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO | 5001002000000 | DESCRIÇÃO | 3 | FALSE | Serviço | 5.1.2 |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | 0.2979
5 | 1 | 3 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO | 5001003000000 | DESCRIÇÃO | 3 | FALSE | Serviço | 5.1.3 |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | 0.2979
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO | 5001004000000 | DESCRIÇÃO | 3 | FALSE | Serviço | 5.1.4 |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | 0.2979
5 | 1 | 5 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO | 5001005000000 | DESCRIÇÃO | 3 | FALSE | Serviço | 5.1.5 |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | DESCRIÇÃO |  | 0.2979
[11 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
INCLUIR LINHA NA POSIÇÃO SELECIONADA
EXCLUIR LINHAS SELECIONADAS
ACRESCENTAR LINHAS NO FINAL DO ORÇ.

## PLQ
Serviço | 1 |  |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
[14 empty] | Grau de Sigilo | [9 empty] | Grau de Sigilo | [9 empty] | Grau de Sigilo | [9 empty] | Grau de Sigilo | [9 empty] | Grau de Sigilo
|  |  |  | PLQ - | 1: PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES; 10: #PUBLICO; 11: PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES; 20: #PUBLICO; 21: PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES; 30: #PUBLICO; 31: PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES; 40: #PUBLICO; 41: PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES; 50: #PUBLICO
1
Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Meta | 1 | piso academia | 0 | 0
Nível 2 | 1.1 | piso academia | 0 | 0
Serviço | 1.1.1 | execução de pavimentação com bloco sextavado e=6 cm sobre colchão de areia | m² | 135 | 1 1: 135
Serviço | 1.1.2 | meio fio de concreto rejuntado com aragamassa traço 1.4 incluindo esc. E aterro | m | 50 | 1 1: 50
Meta | 2 | equipamentos academia | 0 | 0
Nível 2 | 2.1 | equipamentos academia | 0 | 0
Serviço | 2.1.1 | multi-exercitador conjugado com 6 funções + instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.2 | alongador com tres alturas conjugadas + instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.3 | surf duplo conjugado + instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.4 | pressão de pernas triplo conjugado + instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.5 | remada sentada+instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.6 | simulador de caminhada triplo conjugado +ninstalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.7 | esqui triploconjugado + instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.8 | rotação diagonal dupla - aparelhotriplo conjugado + instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.9 | rotação vertical - aparelhotriplo conjugado + instalação | und | 1 | bar: 1 1
Serviço | 2.1.10 | placa orientativa frente e verso | und | 1 | bar: 1 1
Meta | 3 | nivelamento do terreno e colocação dos postes | 0 | 0
Nível 2 | 3.1 | nivelamento do terreno e colocação dos postes | 0 | 0
Serviço | 3.1.1 | poste conico continuo de aço galvanizado reto, flangeado, h= 2,5 m diametro 95 mm | und | 10 | 1 1: 10
Serviço | 3.1.2 | escavação mecanica | m³ | 3 | 1 1: 3
Meta | 4 | material eletrico | 0 | 0
Nível 2 | 4.1 | material eletrico | 0 | 0
Serviço | 4.1.1 | condutor eletrico 4 mm | m | 150 | 1 1: 150
Serviço | 4.1.2 | foto celula instalação e fornecimento | und | 10 | 1 1: 10
Serviço | 4.1.3 | lampadas mista 500 w instalação e fornecimento | und | 10 | 1 1: 10
Meta | 5 | fundações | 0 | 0
Nível 2 | 5.1 | fundações | 0 | 0
Serviço | 5.1.1 | concreto fck 15 MPA | m³ | 3 | 1 1: 3
Serviço | 5.1.2 |  |  | 0
Serviço | 5.1.3 |  |  | 0
Serviço | 5.1.4 |  |  | 0
Serviço | 5.1.5 |  |  | 0
Frente de Obra:

## CFF
#REF! | #REF! |  |  | 0 | Parcela (%) | 0%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[13 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | #PUBLICO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | #PUBLICO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | #PUBLICO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | #PUBLICO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | #PUBLICO
13
13 | linha | Item | Descrição das Metas / Macro Serviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/07/2016 | Parcela 1 jul/2016 | Parcela 2 ago/2016 | Parcela 3 set/2016 | Parcela 4 out/2016 | Parcela 5 nov/2016 | Parcela 6 dez/2016 | Parcela 7 jan/2017 | Parcela 8 fev/2017 | Parcela 9 mar/2017 | Parcela 10 abr/2017 | Parcela 11 mai/2017 | Parcela 12 jun/2017 | Parcela 13 jul/2017 | Parcela 14 ago/2017 | Parcela 15 set/2017 | Parcela 16 out/2017 | Parcela 17 nov/2017 | Parcela 18 dez/2017 | Parcela 19 jan/2018 | Parcela 20 fev/2018 | Parcela 21 mar/2018 | Parcela 22 abr/2018 | Parcela 23 mai/2018 | Parcela 24 jun/2018 | Parcela 25 jul/2018 | Parcela 26 ago/2018 | Parcela 27 set/2018 | Parcela 28 out/2018 | Parcela 29 nov/2018 | Parcela 30 dez/2018 | Parcela 31 jan/2019 | Parcela 32 fev/2019 | Parcela 33 mar/2019 | Parcela 34 abr/2019 | Parcela 35 mai/2019 | Parcela 36 jun/2019 | Parcela 37 jul/2019 | Parcela 38 ago/2019 | Parcela 39 set/2019 | Parcela 40 out/2019
1 | 1 | 1 | piso academia | 11659.95 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | 2 | 1.1 | piso academia | 11659.95 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | 5 | 2 | equipamentos academia | 35475.51 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 6 | 2.1 | equipamentos academia | 35475.51 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 17 | 3 | nivelamento do terreno e colocação dos postes | 2553.46 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 18 | 3.1 | nivelamento do terreno e colocação dos postes | 2553.46 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | 21 | 4 | material eletrico | 2022.6 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8 | 22 | 4.1 | material eletrico | 2022.6 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
9 | 26 | 5 | fundações | 1256.73 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
10 | 27 | 5.1 | fundações | 1256.73 | Parcela (%) | 50%
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
11 | #N/A |  |  | 0 | Parcela (%) | 0%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | #N/A |  |  | 0 | Parcela (%) | 0%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | #N/A |  |  | 0 | Parcela (%) | 0%
[5 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | 52968.25 | Parcela (%) | 50% | 0% | -50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Parcela (R$) | 26484.125 | 0 | -26484.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Acumulado (%) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | Acumulado (R$) | 26484.125 | 26484.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Local: | 0 | Data: | 2016-07-16 | Observações: