## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | MURO DE CONTENÇÃO
LOGRADOURO: |  | MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA
SEGMENTO: |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
ÍTEM | CÓDIGO SINAPI (FEV. de 2018) | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | TOTAL UNITÁRIO | BDI | TOTAL UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
29.27%
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA
1.1 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 8 | 391.2 | 114.5 | 505.7 | 4045.6
1.2 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 3 | 546.11 | 159.85 | 705.96 | 2117.88
1.3 | 73992/001 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 150 | 9.15 | 2.68 | 11.83 | 1774.5
1.4 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA DE 5mm E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA | M2 | 80 | 18.23 | 5.34 | 23.57 | 1885.6
1.5 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 150 | 1.22 | 0.36 | 1.58 | 237
1.6 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2 | 315.16 | 92.25 | 407.41 | 814.82
1.7 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UNID | 1 | 1363.97 | 399.23 | 1763.2 | 1763.2
1.8 | MERCADO | ENTRADA PROVISORIA DE ÁGUA, COM HIDROMETRO E TUBALAÇÃO | UNID | 1 | 1350 | 395.15 | 1745.15 | 1745.15
TOTAL DE INSTALAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 14383.75
2.0 | FERRAGEM
2.1 | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 182.26 | 4.29 | 1.26 | 5.55 | 1011.54
2.2 | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 182.26 | 5.48 | 1.6 | 7.08 | 1290.4
2.3 | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 296.27 | 3.52 | 1.03 | 4.55 | 1348.03
2.4 | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 296.27 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 1836.87
TOTAL DE FERRAGEM | [7 empty] | 5486.84
3.0 | FORMAS
3.1 | 91004 | FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015 | M2 | 375 | 11.85 | 3.47 | 15.32 | 5745
3.2 | 83516 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | M3 | 45 | 14.31 | 4.19 | 18.5 | 832.5
3.3 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 75 | 216.43 | 63.35 | 279.78 | 20983.5
TOTAL DE FORMAS | [7 empty] | 27561
4.0 | CONCRETO
4.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 105 | 325.73 | 95.34 | 421.07 | 44212.35
4.2 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 105 | 99.95 | 29.26 | 129.21 | 13567.05
TOTAL DE CONCRETO | [7 empty] | 57779.4
5.0 | DRENAGEM
5.1 | 6454 | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO | M3 | 39 | 143.61 | 42.03 | 185.64 | 7239.96
5.2 | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 50 | 36.46 | 10.67 | 47.13 | 2356.5
TOTAL DE CONCRETO | [7 empty] | 9596.46
VALOR TOTAL GERAL | [7 empty] | 114807.45
114807.45
LAVRAS DO SUL - 26 DE MARÇO DE 2018
Thiago Dias Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-RS 221061

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: |  | MURO DE CONTENÇÃO
LOGRADOURO: |  | MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA
SEGMENTO: |  | CONSTRUÇÃO CIVIL
ÍTEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR TOTAL R$ | INCIDÊNCIA (%) | CRONOGRAMA
[5 empty] | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
[5 empty] | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR
1.0 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 14383.75 | 12.53% | 100% | 14383.75
2.0 | FERRAGEM |  | 5486.84 | 4.779% | 50% | 2743.42 | 30% | 1646.052 | 20% | 1097.368
3.0 | FORMAS |  | 27561 | 24.01% |  |  | 50% | 13780.5 | 50% | 13780.5
4.0 | CONCRETO |  | 57779.4 | 50.33% |  |  | 35% | 20222.79 | 65% | 37556.61
5.0 | DRENAGEM |  | 9596.46 | 8.359% |  |  | 50% | 4798.23 | 50% | 4798.23
TOTAIS |  | MENSAL | 114807.45 | 100% | 17127.17 |  | 40447.572 |  | 57232.708
[5 empty] | 14.92% |  | 35.23% |  | 49.85%
|  | ACUMULADO |  |  | 17127.17 |  | 57574.742 |  | 114807.45
[5 empty] | 14.92% |  | 50.15% |  | 100%
LAVRAS DO SUL, 26 DE MARÇO DE 2018
Thiago Dias Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA-RS 221061